## Sheet1
ID | Persona | User Story | Critères d'acceptation | Priorité MoSCoW | Points d'effort | Module | Phase
US-001 | Analyste Sécurité | En tant qu’analyste de sécurité, je veux visualiser une liste d’alertes de fraude classées par gravité, afin de pouvoir prioriser les cas critiques. | Affichage tableau, tri gravité, refresh ≤30s | Must Have | 8 | Dashboard Analytics | Phase 2.1
US-002 | Analyste Sécurité | En tant qu’analyste de sécurité, je veux visualiser les transactions sur une carte, afin d’identifier des zones inhabituelles. | Carte, filtres, zoom | Should Have | 13 | Dashboard Analytics | Phase 2.2
US-003 | Analyste Sécurité | En tant qu’analyste de sécurité, je veux consulter le détail d’une transaction suspecte, afin de qualifier la fraude. | Montant, catégorie, horodatage, client | Must Have | 5 | Dashboard Analytics | Phase 2.1
US-004 | Analyste Sécurité | En tant qu’analyste de sécurité, je veux consulter des indicateurs quotidiens, afin de suivre l’évolution des alertes. | KPIs journaliers, taux fraude | Should Have | 8 | Dashboard Analytics | Phase 2.2
US-005 | Service Client | En tant qu’agent du service client, je veux rechercher un client par email ou nom, afin de l’identifier rapidement. | Recherche multi-critères <2s | Must Have | 5 | Dashboard Service | Phase 2.1
US-006 | Service Client | En tant qu’agent du service client, je veux consulter une fiche client centralisée, afin d’avoir une vision 360. | Infos client + comptes + transactions | Must Have | 8 | Dashboard Service | Phase 2.1
US-007 | Service Client | En tant qu’agent du service client, je veux consulter l’historique des transactions d’un client, afin d’assister dans les litiges. | Filtres date/type | Must Have | 8 | Dashboard Service | Phase 2.1
US-008 | Service Client | En tant qu’agent du service client, je veux bloquer ou débloquer une carte, afin de protéger le client. | Action 1 clic + logs | Should Have | 8 | Dashboard Service | Phase 2.2
US-009 | Administrateur | En tant qu’administrateur système, je veux surveiller les ressources systèmes, afin d’anticiper les incidents. | CPU, RAM, disque, rétention | Must Have | 8 | Monitoring | Phase 2.3
US-010 | Administrateur | En tant qu’administrateur système, je veux gérer les rôles et permissions, afin d’appliquer le moindre privilège. | CRUD utilisateurs + audit | Must Have | 13 | Auth/RBAC | Phase 3.1
US-011 | Administrateur | En tant qu’administrateur système, je veux recevoir des alertes infrastructure, afin d’agir avant panne. | Email/Slack, seuils | Should Have | 5 | Monitoring | Phase 2.3
US-012 | Client | En tant que client, je veux consulter mes comptes, afin de suivre mes finances. | Solde + comptes + sécurité RLS | Must Have | 5 | API + RLS | Phase 2.1
US-013 | Client | En tant que client, je veux recevoir une notification d’activité suspecte, afin d’être alerté rapidement. | Email/SMS <1 min | Should Have | 8 | Workflow | Phase 2.2
US-014 | Client | En tant que client, je veux filtrer l’historique de mes transactions, afin d’analyser mes dépenses. | Filtres + export CSV | Could Have | 3 | Dashboard Client | Phase 2.3